Relatório de Status do Projeto

Projeto: Sistema Inteligente de Gerenciamento de Filas Multiambiente (SIGeF‑M)

Data: 07/06/2025 Responsável: Ana Souza (Gerente de Projeto) Versão: 0.1

# 1. Resumo Executivo

Status Geral: VERDE  
• Planejamento e modelagem estatística concluídos.  
• Protótipo de interface de quiosque finalizado e validado com usuários-teste.  
• Sem desvios de custo ou escopo nesta quinzena.

# 2. Linha do Tempo / Cronograma

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fase | Início | Término | Status | % |
| Planejamento & Requisitos | 03/03 | 17/03 | Concluído | 100% |
| Modelagem Estat/PO | 18/03 | 12/04 | Concluído | 100% |
| Design de Rede | 18/03 | 12/04 | Concluído | 100% |
| Sprint de Prototipação | 15/04 | 10/05 | Concluído | 100% |
| Relatórios & Ajustes | 10/05 | 20/06 | Em andamento | 60% |
| Validações Estat/PO | 27/05 | 21/06 | Em andamento | 40% |
| Infra & Rede WAN | 27/05 | 21/06 | Em andamento | 35% |
| Testes Finais & ICs | 22/06 | 19/07 | Pendente | 0% |
| Documentação & Apresentação | 20/07 | 31/07 | Pendente | 0% |

Nenhum desvio de cronograma > 5 %. Buffer de 1 semana permanece intacto.

# 3. Status de Custos

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Categoria | Orçado | Real | Desvio |
| Licenças de Software | 1.500 | 1.300 | -200 |
| Infraestrutura | 2.000 | 2.000 | 0 |
| Material Didático | 800 | 820 | +20 |
| Reserva de Contingência | 430 | — | 0 |

Desvio total: –180 R$ (economia 3,8 %).

# 4. Escopo e Qualidade

Nenhuma alteração de escopo desde o último reporte.  
Qualidade:  
• 25 casos de teste executados na camada de interface – 0 defeitos críticos.  
• Métrica de satisfação de usabilidade SUS preliminar = 82/100 (meta ≥ 80).

# 5. Riscos e Problemas

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Risco/Problema | Prob./Impacto | Ação | Responsável |
| Turnover de membro‑chave | M/M | Documentação + backup | GP |
| Atraso na WAN devido a laboratório indisponível | Baixa/Médio | Reserva de slots extras | Líder Redes |

# 6. Próximas Etapas

• Concluir validações estatísticas (até 21/06).  
• Finalizar configuração da rede WAN simulada (até 21/06).  
• Iniciar testes integrados end‑to‑end (a partir de 22/06).  
• Atualizar documentação técnica e gravar vídeo demo para revisão.